## Backlog
Poradie | Typ | Názov | Popis | Akceptačné kritériá | Tagy | Activity | Odhad (h)
1 | Epic | KUKA FM Middleware | Middleware medzi externým systémom / operátorom a KUKA AMR Fleet Manager: zadanie a zrušenie misie, synchronizácia stavov misií a robotov, webové UI, nasadenie cez CI/CD. | • Je možné zadať novú misiu. • Je možné zrušiť prebiehajúcu misiu. • Je možné prezrieť stav prebiehajúcich misií, ktoré sa aktualizujú v reálnom čase, a ukončených misií. • Je možné prezrieť stav robotov, ktoré sa aktualizujú v reálnom čase. • Prístup ku KUKA FM API volaniu je zabezpečený access tokenom. • Všetky operácie vykonané používateľom sú logované. • Proces testovania a nasadenia je plne automatizovaný využitím CI/CD pipeline.
1.1 | Feature | Správa misií | Zadanie, zrušenie a prehľad misií vrátane histórie stavov (UC1–UC4, wiki 3.1). | • Misie sa dajú zadať, zrušiť a sledovať cez middleware bez použitia UI KUKA FM. • Každá misia má aktuálny stav aj celú históriu zmien. | FR1; FR2; FR5; FR6
1.1.1 | User Story | UC1 – Zadať misiu | Ako operátor / externý systém chcem zadať novú misiu robotovi, aby ju KUKA FM vykonal. | • Formulár / POST /api/missions prijme typ misie, cieľové body a voliteľne robota. • Neplatný vstup vráti 400, neautorizovaný request 401; KUKA FM sa nevolá. • Po úspešnom submitMission je misia uložená so stavom Created/Submitted, má prvý záznam v histórii a aktér dostane jej ID. • Ak KUKA FM misiu odmietne alebo je nedostupné, misia je Failed, chyba sa zaloguje a API vráti 502. | UC1
1.1.1.1 | Task | [BE] Endpoint POST /api/missions + validácia vstupu | Validácia typu misie, cieľových bodov a existencie robota (ak je zadaný). Odpoveď 201 s ID misie alebo 400. |  | BE | Development | 4
1.1.1.2 | Task | [BE] Volanie submitMission + uloženie misie a histórie | Vygenerovať MissionCode, uložiť Mission + MissionStep (Created), zavolať submitMission, nastaviť Submitted alebo Failed (ErrorMessage) a zapísať MissionStatusHistory (diagram 4.1). |  | BE | Development | 5
1.1.1.3 | Task | [FE] Obrazovka Nová misia (mockup 6.2) | Formulár: typ, cieľové body, voliteľne robot z GET /api/robots. Zobrazenie ID misie alebo chybového hlásenia. |  | FE | Development | 6
1.1.1.4 | Task | [TEST] Unit testy zadania misie | Validácia, mapovanie na submitMission request, úspech aj chyba KUKA FM (klient a DB mockované). |  | TEST | Testing | 4
1.1.2 | User Story | UC2 – Zrušiť misiu | Ako operátor / externý systém chcem zrušiť rozbehnutú misiu. | • Zrušiť je možné len misiu, ktorá nie je ukončená; v UI vyžaduje potvrdenie. • Neexistujúca misia vráti 404, ukončená 409. • Po úspešnom cancelMission je misia v stave Cancelling a zmena je v histórii. • Finálny stav Cancelled potvrdí synchronizácia (UC5). | UC2
1.1.2.1 | Task | [BE] Endpoint POST /api/missions/{id}/cancel + kontroly 404/409 | Načítať misiu, overiť že existuje a nie je ukončená. |  | BE | Development | 3
1.1.2.2 | Task | [BE] Volanie cancelMission + stav Cancelling | Zavolať cancelMission na KUKA FM, nastaviť Cancelling a zapísať históriu (diagram 4.2). |  | BE | Development | 3
1.1.2.3 | Task | [FE] Tlačidlo Zrušiť s potvrdením (mockup 6.4) | Tlačidlo len pri aktívnych misiách, potvrdzovací dialóg, zobrazenie výsledku. |  | FE | Development | 3
1.1.2.4 | Task | [TEST] Unit testy zrušenia misie | Prípady: aktívna, ukončená (409), neexistujúca (404). |  | TEST | Testing | 3
1.1.3 | User Story | UC3 – Zobraziť zoznam misií | Ako operátor / externý systém chcem vidieť prebiehajúce aj ukončené misie s aktuálnym stavom. | • Zoznam zobrazuje misie s aktuálnym stavom, voliteľne filter aktívne / ukončené. • Dáta sa čítajú len z vlastnej DB, KUKA FM sa nevolá. • UI sa priebežne obnovuje (real-time aktualizácia). | UC3
1.1.3.1 | Task | [BE] Endpoint GET /api/missions?state=active¦finished | Čítanie z DB (diagram 4.3), zoradenie podľa CreatedAt desc. |  | BE | Development | 3
1.1.3.2 | Task | [FE] Obrazovka Zoznam misií + filter + auto-refresh (mockup 6.1) | Tabuľka misií so stavom, filter aktívne / ukončené, periodické obnovovanie. |  | FE | Development | 6
1.1.3.3 | Task | [TEST] Unit testy filtra aktívne / ukončené |  |  | TEST | Testing | 2
1.1.4 | User Story | UC4 – Zobraziť históriu stavov misie | Ako operátor chcem vidieť časovú os zmien stavu konkrétnej misie. | • Z detailu misie je vidieť všetky záznamy histórie stavov zoradené podľa času. • Neexistujúca misia vráti 404. | UC4
1.1.4.1 | Task | [BE] Endpointy GET /api/missions/{id} a /api/missions/{id}/history | Detail misie s MissionStep a záznamy MissionStatusHistory zoradené podľa ChangedAt. |  | BE | Development | 3
1.1.4.2 | Task | [FE] Obrazovka Detail misie s časovou osou (mockup 6.3) |  |  | FE | Development | 5
1.1.4.3 | Task | [TEST] Unit testy histórie (poradie, 404) |  |  | TEST | Testing | 2
1.2 | Feature | Prehľad robotov | Zoznam robotov a ich aktuálneho stavu (UC6, wiki 3.2). | • UI zobrazuje všetky roboty so stavom Dostupný / Zaneprázdnený / Offline. | FR7
1.2.1 | User Story | UC6 – Zobraziť zoznam robotov | Ako operátor chcem vidieť roboty a ich aktuálny stav. | • Zoznam zobrazuje roboty a ich stav (dostupný / zaneprázdnený / offline). • Dáta sa čítajú len z vlastnej DB a UI sa priebežne obnovuje. | UC6
1.2.1.1 | Task | [BE] Endpoint GET /api/robots |  |  | BE | Development | 2
1.2.1.2 | Task | [FE] Obrazovka Roboty + auto-refresh (mockup 6.5) |  |  | FE | Development | 5
1.2.1.3 | Task | [TEST] Unit testy endpointu robotov |  |  | TEST | Testing | 2
1.3 | Feature | Synchronizácia s KUKA FM | Prístup ku KUKA FM s tokenom a periodická synchronizácia stavov misií a robotov (UC5, UC7, wiki 3.3 a 4.0). | • Stavy misií a robotov v DB sú aktuálne bez zásahu používateľa. • Každé volanie na KUKA FM obsahuje platný access token. | FR3; FR4; FR5; NFR3
1.3.1 | User Story | Prístup ku KUKA FM API s access tokenom | Ako middleware potrebujem pri každom volaní na KUKA FM platný token (diagram 4.0). | • Všetky volania (submitMission, cancelMission, Query jobs, query robotov) idú cez jedného klienta. • Pred volaním sa overí token v cache; ak nie je platný, vydá sa nový a uloží do cache. • Každé volanie má hlavičku Authorization. • Pri odpovedi 401 sa token zneplatní a obnoví najviac raz. • Úspešné aj neúspešné volania a chyba autentifikácie sa zalogujú. | NFR3
1.3.1.1 | Task | [BE] Typovaný klient KUKA FM (submitMission, cancelMission, Query jobs, query robotov) | URL a prístupové údaje z konfigurácie, logovanie každého volania. |  | BE | Development | 5
1.3.1.2 | Task | [BE] Token – vydanie, cache, hlavička Authorization, obnova pri 401 | Podľa diagramu 4.0. |  | BE | Development | 4
1.3.1.3 | Task | [TEST] Unit testy klienta a tokenu | Platný token v cache, vydanie nového, 401 + obnova, opakovaná 401, chyba autentifikácie. |  | TEST | Testing | 3
1.3.2 | User Story | UC7 – Synchronizovať stav robotov | Ako plánovač chcem periodicky načítať stav robotov z KUKA FM. | • Plánovač v intervale zavolá query API robotov na KUKA FM. • Stav KUKA FM sa namapuje na dostupný / zaneprázdnený / offline. • Nové roboty sa vložia, existujúcim sa aktualizuje stav a LastSeenAt. • Pri neúspešnom volaní sa chyba zaloguje a dáta sa nemenia. | UC7
1.3.2.1 | Task | [BE] Background služba – query robotov, mapovanie stavov, vloženie / aktualizácia | Podľa diagramu 4.5. |  | BE | Development | 5
1.3.2.2 | Task | [TEST] Unit testy synchronizácie robotov | Nový robot, zmena stavu, bez zmeny, výpadok KUKA FM. |  | TEST | Testing | 3
1.3.3 | User Story | UC5 – Synchronizovať stav misií | Ako plánovač chcem periodicky aktualizovať stav aktívnych misií z KUKA FM. | • Plánovač v intervale (napr. 5 s) načíta aktívne misie (Submitted, InProgress, Cancelling) a zavolá Query jobs API. • Pri zmene stavu sa aktualizuje Mission.Status a pridá sa záznam do histórie. • Koncový stav (Completed, Cancelled, Failed) nastaví FinishedAt. • Každej spracovanej misii sa nastaví LastSyncedAt a zmeny sa uložia v transakcii. • Ak je KUKA FM nedostupné, chyba sa zaloguje a ďalší pokus prebehne v nasledujúcom cykle. | UC5
1.3.3.1 | Task | [BE] Background služba – Query jobs, porovnanie stavov, zápis histórie | Podľa diagramu 4.4. |  | BE | Development | 6
1.3.3.2 | Task | [TEST] Unit testy synchronizácie misií | Zmena stavu, koncový stav, bez zmeny, výpadok KUKA FM. |  | TEST | Testing | 3
1.4 | Feature | Nasadenie a prevádzka | Kontajnerizácia, databáza, zabezpečenie API, logovanie a CI/CD. | • Aplikácia beží v Dockeri a je zbuildovaná, otestovaná a nasadená pipeline bez ručných krokov. | NFR1; NFR2; NFR4; NFR5
1.4.1 | User Story | Kontajnerizácia a databáza | Ako tím chceme spustiť celé riešenie jedným príkazom s perzistentnou DB. | • docker compose up spustí web, api a PostgreSQL. • Schéma DB zodpovedá ERD (wiki 5) a vzniká EF Core migráciou pri štarte API. • Dáta prežijú reštart kontajnerov. | NFR1
1.4.1.1 | Task | [BE] Kostra .NET riešenia + EF Core DbContext a migrácia podľa ERD |  |  | BE | Development | 5
1.4.1.2 | Task | [FE] Kostra Vue 3 projektu (Vite, Vue Router) |  |  | FE | Development | 2
1.4.1.3 | Task | [DevOps] Dockerfile pre API a web (nginx, proxy /api) |  |  | DevOps | Deployment | 4
1.4.1.4 | Task | [DevOps] docker-compose.yml (web, api, postgres s volume) + .env.example |  |  | DevOps | Deployment | 3
1.4.2 | User Story | Zabezpečenie API a logovanie | Ako prevádzkovateľ chcem, aby API prijímalo len autorizované requesty a všetky operácie boli zalogované. | • Request bez platného API kľúča dostane 401. • Middleware zapisuje štruktúrované logy o vlastnej činnosti a chybách na stdout. • Každé zadanie a zrušenie misie (aj neúspešné) má záznam v AuditLog. | NFR2; NFR4
1.4.2.1 | Task | [BE] Autentifikácia API kľúčom (ApiClient, hash v DB, seed pre web UI a externý systém) |  |  | BE | Development | 4
1.4.2.2 | Task | [BE] Štruktúrované logy na stdout |  |  | BE | Development | 2
1.4.2.3 | Task | [BE] Audit operácií do AuditLog (UC1, UC2) |  |  | BE | Development | 3
1.4.2.4 | Task | [TEST] Testy API kľúča a auditu |  |  | TEST | Testing | 2
1.4.3 | User Story | CI pipeline | Ako tím chceme, aby sa každá zmena automaticky zbuildovala a otestovala. | • Pipeline zbuilduje backend aj frontend a spustí testy. • Prebehne statická analýza; pri chybe buildu, testov alebo analýzy pipeline zlyhá. • PR do main nejde zmergovať bez úspešnej pipeline. | NFR5
1.4.3.1 | Task | [DevOps] Azure Pipeline – build, testy, publikovanie výsledkov |  |  | DevOps | Deployment | 3
1.4.3.2 | Task | [DevOps] Statická analýza backendu a frontendu |  |  | DevOps | Deployment | 2
1.4.3.3 | Task | [DevOps] Branch policy na main s povinnou pipeline |  |  | DevOps | Deployment | 1
1.4.4 | User Story | CD pipeline | Ako tím chceme, aby sa nová verzia nasadila automaticky. | • Po merge do main sa aplikácia nasadí bez ručného zásahu. • Tajné hodnoty (KUKA token, DB heslo, API kľúče) sú v secret premenných, nie v repozitári. • Po nasadení prebehne kontrola web aj /api/health, inak pipeline zlyhá. | NFR5
1.4.4.1 | Task | [DevOps] Deploy stage – build image + docker compose up |  |  | DevOps | Deployment | 3
1.4.4.2 | Task | [DevOps] Secrets cez variable group |  |  | DevOps | Deployment | 2
1.4.4.3 | Task | [BE] Health endpoint /api/health + smoke test po nasadení |  |  | BE | Deployment | 2
Modré čísla = odhad tasku (vstup); súčty za story / feature / epic sú vzorce. Riadky sa dajú zbaliť tlačidlami 1–4 vľavo hore.

## Súhrn
Backlog – súhrn odhadov
Feature | Odhad (h)
Správa misií
Prehľad robotov
Synchronizácia s KUKA FM
Nasadenie a prevádzka
Spolu
Activity | Odhad (h)
Development
Testing
Deployment
Spolu
Počet položiek
Feature
User Story
Task